## Investigación
| 1. Director Responsable: |  | FACULTAD ESTUDIOS INTERNACIONALES
| 2. Pilar |  | INVESTIGACIÓN | [18 empty] | DATOS A INGRESAR
Objetivo Estrategico | Eje Estrategico | Qué vamos hacer? | En qué etapas o cómo lo vamos a cumplir | % de Importacia de las Actividades | Presupuesto (Dedicación del Tiempo) | Gastos Presupuesto para la actividad | Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas |  |  |  |  | Metas Plurianuales del Entregable |  |  |  |  | ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas |  |  |  |  | Actuales Plurianuales del Entregable |  |  |  |  | Frecuencia de Monitoreo y Control | Gerente del Proyecto
[7 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
GC+I | Eje Estratégico 1. Articulación de la investigación a los currículos | Consolidar la investigación Formativa al interior de la Facultad de Estudios Internacionales. | Consolidación del Semillero de Investigación (Reuniendo las líneas de Investigación) | 18% |  |  | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 30% | 50% | 20% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | Semestral
|  |  | Convocatorias de vinculación de estudiantes con los semilleros | 18% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Plan de Capacitación de Semilleros | 18% |  |  | Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2015: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2016: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2017: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2018: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2019: 100%; Metas Plurianuales del Entregable 2015: 100%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2015: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2016: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2017: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2018: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2019: 0% | Actualización Anual
|  |  | Identificación de Semilleros afines en otras instituciones | 10% |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Trimestral
|  |  | Participaciones en encuentro regional Redcolsi u otra espacio de Semilleros en la Red | 18% |  |  | 2 | 5 | 10 | 16 | 22 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Participaciones espacio de Semilleros en la Red | 18% |  |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación | 30% |  |  | 32.27% | 50.96% | 67.53% | 82.95% | 100% | 32.27% | 18.69% | 16.56% | 15.42% | 17.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Diseño del reglamento de trabajos de grado | 40% |  |  | Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2015: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2016: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2017: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2018: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2019: 100%; Metas Plurianuales del Entregable 2015: 100%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2015: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2016: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2017: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2018: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2019: 0% | Actualización Anual
|  |  | Campañas de Promoción de Investigación como alternativa de T.G. | 20% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Vinculación de Estudiantes de Pregrado vinculados a proyectos de investigación | 20% |  |  | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Vinculación de Estudiantes de Posgrados vinculados a proyectos de investigación | 20% |  |  | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Articulación de trabajos de grado de pre y pos grado al grupo de investigación. | 40% |  |  | 50.79% | 61.39% | 72% | 85.29% | 100% | 50.79% | 10.61% | 10.61% | 13.29% | 14.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Creación y Habilitación de Espacios para la divulgación de trabajos académicos | 30% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | Semestral
|  |  | Micro-Jornadas de Investigación | 30% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Participación de forma activa en los diferentes espacios y redes pertinentes | 40% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | Divulgación y socialización de trabajos académico-investigativos | 30% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | CONSOLIDACIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 70% |  |  | 36% | 51.85% | 67.06% | 83% | 100% | 36% | 15.85% | 15.21% | 15.94% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.94% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Proponer, con base en los resultados de investigación, insumos para las reformas curriculares de pregrado y posgrado. | Inclusión de la investigación formativa en cada uno de los Currículos de los programas | 100% |  |  | 30% | 80% | 100% | 1 | 1 | 30% | 50% | 20% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Semestral
|  |  | INSUMOS PARA LAS REFORMAS CURRICULARES | 30% |  |  | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS CURRÍCULOS |  | 40% |  |  | 34.2% | 60.29% | 76.94% | 88.1% | 100% | 34.2% | 26.1% | 16.65% | 11.16% | 11.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GC+I | Eje Estratégico 2. Producción y Divulgación | Al 2019 posicionar al grupo de Investigación al menos en categoría A de Colciencias. Según el modelo de medición 693 de Colciencias | Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del cuartil 2 (50% superior) | 15% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Artículos A1 o A2 | 50% |  |  | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Artículos B | 15% |  |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Capítulos de libro A1, A o B | 15% |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Libros A o B | 10% |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Patente o Software | 10% |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indicador de productos TOP o de productos A mayor que cero (0) | 15% |  |  | 7.38% | 23.65% | 46.92% | 70.62% | 100% | 7.38% | 16.27% | 23.27% | 23.7% | 29.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Participación evento científico | 50% |  |  | 7 | 15 | 24 | 33 | 43 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Organización de evento científico | 20% |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Informe final de investigación | 30% |  |  | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indicador de productos Apropiación Social del conocimiento mayor que cero (0) | 15% |  |  | 16.58% | 35.44% | 56.57% | 77.71% | 100% | 16.58% | 18.86% | 21.13% | 21.13% | 22.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Tesis de doctorado A o B | 34% |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Apoyo a la creación de doctorados | 33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Apoyo a la creación de cursos de doctorado | 33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Indicador de productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano –tipo A mayor que cero (0) | 15% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Tener un investigador Senior como integrante del Grupo | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tener un investigador Asociado como integrante del Grupo | 15% |  |  | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Todos los Productos de investigación con colaboración interna (entre los miembros de mismo grupo de investigación) | 70% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Al menos 20 % de productos de investigación con colaboración externa (investigadores de otros grupos) | 30% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Indicador de cohesión mayor que cero | 10% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Tener al menos cinco años de existencia. | 5% |  |  | Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2015: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2016: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2017: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2018: 100%; Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas 2019: 100%; Metas Plurianuales del Entregable 2015: 100%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2015: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2016: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2017: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2018: 0%; ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas 2019: 0%
|  |  | Cumplir con los requisitos de producción e investigación que establece Colciencias para la Categoría A | 80% |  |  | 33.59% | 40.23% | 49.61% | 80.13% | 100% | 33.59% | 6.633% | 9.388% | 30.51% | 19.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Publicación Revistas no indexadas o C (escenarios) | 60% |  |  | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Libros no derivados de Investigación o Memorias de Eventos | 40% |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Otros Productos | 20% |  |  | 29.82% | 59.64% | 73.09% | 86.55% | 100% | 29.82% | 29.82% | 13.45% | 13.45% | 13.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Categoría A de Colencias | 80% |  |  | 32.84% | 44.11% | 54.31% | 81.41% | 100% | 32.84% | 11.27% | 10.2% | 27.1% | 18.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Divulgar los diferentes productos derivados de investigación. | Actualizar periódicamente el blog Aula Global. | 10% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Observación y fomento periódico de eventos científicos de carácter nacional e internacional | 10% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Elaboración de una base datos de revistas nacionales e internacionales, en donde, según la línea de investigación | 15% |  |  | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 70% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Promover e incentivar la participación de estudiantes de pregrado en Mercatec | 15% |  |  | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Promover e incentivar la participación de estudiantes de posgrado en la revista Escenarios | 20% |  |  | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Apoyar semestralmente la realización del ciclo de conferencias “Cátedra Abierta” Facultad de Estudios Internacionales. | 10% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Organizar, en asocio con las demás universidades de la Red, los encuentros de investigación de RedNicol. | 20% |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Divulgación de la Investigación | 20% |  |  | 32.97% | 55.54% | 68.71% | 84.35% | 100% | 32.97% | 22.56% | 13.17% | 15.65% | 15.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN |  | 40% |  |  | 32.87% | 46.39% | 57.19% | 82% | 100% | 32.87% | 13.53% | 10.8% | 24.81% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GC+I E.E.E. | Eje Estratégico 3. Redes académicas e investigativas. | Proyectos de Investigación en Red | Investigaciones lideradas en Red | 50% |  |  | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Participación en investigaciones en red | 50% |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Establecer alianzas con grupos de investigación tanto a nivel local y nacional para el desarrollo de investigaciones en red. | 100% |  |  | 13.39% | 26.79% | 50% | 73.21% | 100% | 13.39% | 13.39% | 23.21% | 23.21% | 26.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Proyectos de Investigación en Red | 100% |  |  | 13.39% | 26.79% | 50% | 73.21% | 100% | 13.39% | 13.39% | 23.21% | 23.21% | 26.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | REDES ACADÉMICAS E INVESTIGATIVAS |  | 10% |  |  | 13.39% | 26.79% | 50% | 73.21% | 100% | 13.39% | 13.39% | 23.21% | 23.21% | 26.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GC+I GLOCALIZACIÓN | Eje Estratégico 4. Internacionalización | Establecer alianzas con grupos de investigación extranjeros en áreas y líneas de investigación afines. | Alianzas Grupos Extranjeros | 100% |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alizanas | 40% |  |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Lograr movilidad estudiantil y docente en calidad de investigadores: eventos internacionales, capacitación, estancias semestrales con el fin de desarrollar proyectos de investigación. | Estudiantes Salientes | 60% |  |  | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Estudiantes que llegan | 40% |  |  | 5 | 11 | 16 | 18 | 20 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Movilidad Estudiantil | 40% |  |  | 18% | 38% | 60% | 80% | 100% | 18% | 20% | 22% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Identificar Redes académicas internacionales y estudiar la pertinencia de ingresar a ellas. | Redes académicas internacionales | 100% |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Redes Academicas | 20% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | INTERNACIONALIZACIÓN |  | 10% |  |  | 11.2% | 33.2% | 56% | 78% | 100% | 11.2% | 22% | 22.8% | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | TOTAL INVESTIGACIÓN |  |  |  |  | 29.28% | 48.67% | 64.25% | 83.16% | 100% | 29.28% | 19.39% | 15.58% | 18.91% | 16.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Docencia
| 1. Director Responsable: |  | FACULTAD ESTUDIOS INTERNACIONALES
| 2. Pilar |  | DOCENCIA | [18 empty] | DATOS A INGRESAR
Objetivo Estrategico | Eje Estrategico | Qué vamos hacer? | En qué etapas o cómo lo vamos a cumplir | % de Importacia de las Actividades | Presupuesto (Dedicación del Tiempo) | Gastos Presupuesto para la actividad | Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas |  |  |  |  | Metas Plurianuales del Entregable |  |  |  |  | ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas |  |  |  |  | Actuales Plurianuales del Entregable |  |  |  |  | Frecuencia de Monitoreo y Control | Gerente del Proyecto
[7 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  | Crecimiento del Proceso Docente | Nuevos Programas | 25% |  |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Crecimiento de la Población Estudiantil | 25% |  |  | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Profesores/Investigadores Nuevos | 25% |  |  | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doctores Vinculados | 25% |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crecimiento Docencia | 100% |  |  | 14.77% | 33.56% | 51.06% | 74.39% | 100% | 14.77% | 18.79% | 17.49% | 23.34% | 25.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | TOTAL EXTENSIÓN |  |  |  |  | 14.77% | 33.56% | 51.06% | 74.39% | 100% | 14.77% | 18.79% | 17.49% | 23.34% | 25.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Extensión
| 1. Director Responsable: |  | FACULTAD ESTUDIOS INTERNACIONALES
| 2. Pilar |  | EXTENSIÓN | [18 empty] | DATOS A INGRESAR
Objetivo Estrategico | Eje Estrategico | Qué vamos hacer? | En qué etapas o cómo lo vamos a cumplir | % de Importacia de las Actividades | Presupuesto (Dedicación del Tiempo) | Gastos Presupuesto para la actividad | Metas Plurianuales del Entregable Acumuladas |  |  |  |  | Metas Plurianuales del Entregable |  |  |  |  | ActualesPlurianuales del Entregable Acumuladas |  |  |  |  | Actuales Plurianuales del Entregable |  |  |  |  | Frecuencia de Monitoreo y Control | Gerente del Proyecto
[7 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
EEE | Eje Estratégico 1. Posicionar a Eje Global de la Facultad de Estudios Internacionales como una unidad de negocio encargada de la formación, asesoría y consultoría en el sector empresarial y público | Portafolio actualizado de acuerdo a los requerimientos del Medio. | Diseño de un portafolio de extensión acordes a las necesidades del contexto que integre diplomados, consulltorias, charlas cortas, y seminarios | 100% |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Anual
|  |  | Portafolio | 25% |  |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0%
|  | Solución de necesidad del contexto a través de la realización de las asesorías y consultorías. | Diseño de un portafolio de extensión acordes a las necesidades del contexto que integre diplomados, consulltorias, charlas cortas, y seminarios | 100% |  |  | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Asesorías y Consultorias | 25% |  |  | 0% | 10% | 30% | 60% | 100% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Formación Empresarial y educativa en entidades privadas y públicas | Participación en proceso de formación empresarial y educativa | 50% |  |  | 0 | 3 | 8 | 14 | 21 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Pasantias internas de carácter internacional | 50% |  |  | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Formación | 25% |  |  | 0% | 15.48% | 35.71% | 66.67% | 100% | 0% | 15.48% | 20.24% | 30.95% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Alianza estratégica con el sector empresarial y público para la solución de necesidades del contexto. | Generar alianzas con el sector empresarial y privado | 100% |  |  | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Portafolio | 25% |  |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | POSICIONAR EJE GLOBAL |  | 60% |  |  | 0% | 18.87% | 41.43% | 69.17% | 100% | 0% | 18.87% | 22.56% | 27.74% | 30.83% | 0% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 0%
EEE | Impulsar actividades académicas en relación al estado del arte de las disciplinas en las áreas de los negocios internacionales y de la logística acorde a las dinámicas del contexto regional, nacional e internacional con el fin de apoyar el desarrollo de la formación integral de la comunidad académica. | Formación complementaria en el currículo | Diplomados como opción de grado y como formación continua en los programas académicos en la facultad | 50% |  |  | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Pasantias externas de carácter nacional e internacional | 50% |  |  | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Formación Complementaria | 25% |  |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Difusión de la cultura del estado del arte de las disciplina de los negocios internacionales y de la logística. | Congreso Internacional de Negocios y Logística | 33% |  |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Apoyo a Evento de las Facultad | 33% |  |  | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Catedras abiertas de la Facultad | 34% |  |  | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Difusión de la Cultura | 50% |  |  | 0% | 16.75% | 33.5% | 50.25% | 67% | 0% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 16.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Alianzas académicas como para aportar la desarrolla de los programas de la facultad de Estudios Internacionales. | Generar alianzas con el sector empresarial y privado para promover la rentabilidad de los programas profesionales. | 100% |  |  | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Anual
|  |  | Alianzas | 25% |  |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | ACTIVIDADES ACADEMICAS |  | 40% |  |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | TOTAL EXTENSIÓN |  |  |  |  | 0% | 21.32% | 44.86% | 71.5% | 100% | 0% | 21.32% | 23.54% | 26.64% | 28.5% | 0% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | 3.75% | 0% | 0% | 0%